**Estado de Su Plan de Monitoreo del Aire Comunitario**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El Camino Real Elementary**  **(PM2.5)** | **Bear Mountain Elementary**  **(PM2.5)** | **Mountain View Middle School**  **(Multi-Contaminante)** | **Weedpatch - Sunset Middle School**  **(PM2.5)** | **Alicante Elementary**  **(Multi-Contaminante)** | **DiGiorgio y Comanche**  **(PM 2.5)** | **Arvin CSD**  **(Remolque)** |
| En su Lugar | En su Lugar | En su Lugar | En su Lugar | En Progreso | En Progreso | En su Lugar |

**Monitoreo de PM2.5:**

\*El Distrito de Servicios Comunitarios de Arvin (CSD, por sus siglas en inglés) estuvo sometido a mantenimiento y calibración anual desde el 06/08/24 hasta el 06/09/24.

**Actividades de la Camioneta de Monitoreo del Aire**

Nose realizó monitoreo por camioneta durante este periodo.

**Conocimiento de Tóxicos y Material Particulado**

Se tomaron muestras de 24 horas para la especiación de VOC tóxicos y PM2.5 el 4 y el 6 de junio.

**Implementación en Curso**

* Alicante Elementary: Trabajando con el distrito escolar para finalizar el acuerdo e infraestructura eléctrica.
* DiGiorgio & Comanche: Trabajando en obtener una ubicación factible.